## Identificación
Requerimientos
Versión | 1
Proyecto | Aplicación Web de Control de Documentos
Fecha | 2017-01-11
Elaborado por | ALDO OMAR GUAJARDO CHÁVEZ
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Aldo Omar Guajardo Chávez | 2017-01-11
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | RPPC_AWCD_001
Nombre del Proyecto | Aplicación Web de Control de Documentos
Fecha | 2017-01-11
Elaborado por | AOGC
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Tabla de usuarios | La aplicación web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada usuario registrado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | En proceso
RC_002 | Tabla de documentos | La aplicación web mostrara los documentos dados de alta en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | Terminado
RF_001 | Login | La aplicación web brinda acceso a un usuario registrado. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | Cancelado
RF_002 | Baja de usuario | La aplicación web permite eliminar un usuario registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_003 | Alta de usuario | La aplicación web permite registrar un nuevo usuario en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_004 | Actualizar datos de usuario | La aplicación web permite actualizar datos de un usuario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_005 | Alta de documento | La aplicación web permite registrar y subir un nuevo documento en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_006 | Baja de documento | La aplicación web permite eliminar un documento registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_007 | Actualizar datos de documento | La aplicación web permite actualizar los datos de un documento registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RNF_001 | Usabilidad | La navegación deberá ser fácil en la aplicación web. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RNF_002 | Usabilidad | La descarga de documento debera ser de fácil en la aplicación web. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RNF_003 | Fiabilidad | El sistema contendrá información verídica y actualizada. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_004 | Responsibidad | La aplicación será responsiva, ajustandose a la resolución del monitor o navegador web. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_005 | Tiempo de carga | El tiempo de carga del sitio estará entre 5 y 8 segundos. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_0001 | Conexión | La aplicación web contendrá con una conexión con una base de datos. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RCP_0002 | Bootstrap | La aplicación web se ejecutara con bootstrap. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RCP_0003 | Programación | La aplicación web estará en lenguaje de programación PHP y HTML. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.